## 项目开发周期表
项目开发周期表
项目名称 | 联瑞自动化办公平台 |  | 项目负责部门 | 技术部 | 项目负责人 | trex
项目总计工时 | 9天 | 项目开始 | 11.01.2019 | 项目结束 | 11.11.2019
2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11
星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一
工作任务： 1.项目搭建 提交物： 1.《流程图》 2.《立项申请书》 | 工作任务： 1.项目启动之前 所有准备工作 提交物： 1.《系统功能分析》 2.《数据库建模》 3.《WBS图》 | 休息 | 工作任务： 1.项目启动前 完善功能需求 2.开始项目 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 | 工作任务： 1.项目：dao层 POJO， mapper， service， serviceimpl， 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 | 工作任务： 1.项目进度同昨天 在修正更改添加 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 | 工作任务： 1.项目：控制器 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 | 工作任务： 1.项目：前后端对接 2.项目收尾开始 做相应的文件 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 3.《答辩PPT》 4.《常用账号》 | 工作任务： 1.项目：前端后端 解决跨域对接 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 | 休息 | 工作任务： 1.项目：功能实现测试 2.完成所有收尾工作 提交物： 1.《程序员日志》 2.《项目源代码》 3.《数据库SQL语句》 4.《项目周期表》